ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

**АДМИНИСТРАЦИИ КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА**

**ПРИКАЗ**

**от 17.08.2023 № 244-ОД**

**с. Куйбышево**

### Об утверждении дорожной карты

### подготовки к проведению

### государственной итоговой аттестации

### по образовательным программам основного

### общего и среднего общего образования

### на территории Куйбышевского района в 2024 году

Во исполнение приказа Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 17.08.2023 №768 «Об утверждении дорожной карты подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программа основного общего и среднего общего образования в Ростовской области в 2024 году», в целях обеспечения координации действий организаторов и участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2023-2024 учебном году на территории Куйбышевского района

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1.Утвердить план мероприятий («дорожная карта») по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Куйбышевского района в 2024 году (приложение № 1).

2.Работникам отдела образования, руководителям общеобразовательных организаций обеспечить выполнение мероприятий «дорожной карты» в рамках своей компетенции.

3.Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий отделом

образования Л.В. Шипико

Огородник Дарья Дмитриевна,

8(86348)32-0-27

Приложение № 1

к приказу отдела образования

от 17.08.2023 №244-ОД

**Дорожная карта**

**подготовки к проведению**

**государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования**

**на территории Куйбышевского района в2023-2024 учебном году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| 1. Анализ проведения ГИА в 2022 году | | | |
| 1.1. | Подготовка итоговой статистики и отчётных материалов в МО и ПО РО по итогам проведения основного периода ГИА-9 и ГИА-11 на территории Куйбышевского района в 2023 году | август 2023 года | отдел образования |
| 1.2 | Анализ фактов возможных нарушений («зоны риска») установленных порядков проведения ГИА-9, ГИА-11 в ходе их проведения в 2023 г. на территории Куйбышевского района | август 2023 | отдел образования |
| 1.3 | Анализ результатов проведения ГИА-9, ГИА-11, на территории Куйбышевского района в 2023 году на пленарном заседании Августовской конференции педагогических работников Куйбышевского района и на заседаниях РМО учителей-предметников Куйбышевского района | август 2023 года | отдел образования, общеобразовательные организации |
| 1.4 | Участие в региональных совещаниях с руководителями МОУО, координаторами проведения ГИА муниципального уровня по итогам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в целях совершенствования организации проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2024 году | сентябрь-октябрь 2023 | отдел образования |
| 1.5 | Проведение по итогам анализа результатов ГИА-2023 профилактической работы по предупреждению организационно-технологических и других нарушений при проведении ГИА-2024 на территории Куйбышевского района | в течение учебного года | отдел образования, общеобразовательные организации |
| **2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов** | | | |
| 2.1 | Организация работы по повышению качества образовательных результатов и качества подготовки обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | в течение учебного года | отдел образования, общеобразовательные организации |
| 2.2 | Реализация комплекса мер по повышению качества образования в соответствии с Концепцией региональной системы управления качеством образования Ростовской области | в течение учебного года | отдел образования, общеобразовательные организации |
| 2.3 | Разработка планов мероприятий по подготовке к ГИА в 2024 году на основе анализа результатов ГИА в 2023 году, представленного школьными и муниципальными методическими объединениями | сентябрь 2023 года | общеобразовательные организации |
| 2.4 | Организация входного мониторинга уровня обученности учащихся 9-х,11-х классов по учебным предметам | конец сентября-начало октября 2023 года | общеобразовательные организации, отдел образования |
| 2.5 | Формирование банка обучающихся, имеющих пробелы в знаниях по учебным предметам | по итогам входного мониторинга | общеобразовательные организации |
| 2.6 | Организация индивидуальных, групповых занятий, консультаций для обучающихся на основе анализа входного мониторинга уровня обученности для устранения пробелов в знаниях по учебным предметам | в течение 2023-2024 учебного года | общеобразовательные организации |
| 2.7 | Организация мероприятий по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся и их родителей (законных представителей) в период подготовки к ГИА | в течение 2023-2024 учебного года | общеобразовательные организации, отдел образования |
| 2.8 | Мониторинг уровня обученности учащихся 9-х,11-х классов по учебным предметам | в течение 2023-2024 учебного года | общеобразовательные организации, отдел образования |
| 2.9 | Проведение районных методических объединений учителей-предметников с представлением опыта работы учителей, имеющих высокие результаты преподавания по учебным предметам | август, ноябрь 2023 года, март 2024 года | Заведующий РМК, руководители РМО |
| 2.10 | Проведение пробных экзаменов по русскому языку и математике для обучающихся 9-х, 11-х классов | март-апрель 2024 года | общеобразовательные организации, отдел образования |
| 2.11 | Организация прохождения педагогами общеобразовательных школ курсов повышения квалификации в ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО по проблемам повышения качества образования | в течение 2023-2024 учебного года | общеобразовательные организации, отдел образования |
| **3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11** | | | |
| 3.1 | Актуализация нормативной правовой документации муниципального уровня в соответствии с новыми федеральными нормативными правовыми актами | по мере вступления в силу федеральных нормативно правовых актов | отдел образования, общеобразовательные организации |
| 3.2 | Оказание методической (консультативной) помощи общеобразовательным организациям Куйбышевского района по вопросам проведения ГИА-9, ГИА-11 | в течение учебного года | отдел образования |
| **4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11** | | | |
| 4.1 | Проведение подготовки (на уровне Куйбышевского района):  - организаторов проведения ГИА-9, ГИА-11 в ППЭ;  - технических специалистов;  - общественных наблюдателей | март-май 2024 года | отдел образования, общеобразовательные организации |
| 4.2 | Организация участия учителей-предметников и методистов в вебинарах по вопросам подготовки обучающихся и проверки итогового сочинения | сентябрь-октябрь 2023 года | отдел образования, общеобразовательные организации |
| 4.3 | Организация участия учителей-предметников и методистов в вебинарах по вопросам подготовки обучающихся и проверки итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах | декабрь 2023 года, январь 2024 года | отдел образования, общеобразовательные организации |
| 4.4 | Организация участия лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 в ППЭ, во всероссийских тренировочных мероприятиях по отработке технологий ЕГЭ | в соответствии с расписанием Рособрнадзора | отдел образования, общеобразовательные организации |
| 4.5 | Проведение региональных тренировочных мероприятий по технологиям проведения ГИА-11. Отработка использования лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-11 в ППЭ, технологий проведения ГИА-11 | март-май 2024 года | отдел образования, общеобразовательные организации |
| **5. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11** | | | |
| 5.1 | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 году из числа:  -выпускников образовательных организаций текущего учебного года;  -выпускников прошлых лет;  -лиц, не прошедших ГИА в 2023 году;  -лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов | до 1 декабря 2023 года | отдел образования, общеобразовательные организации |
| 5.2 | Формирование состава лиц, ответственных за проведение ГИА-9, ГИА-11 | сентябрь 2023 года | отдел образования |
| 5.3 | Формирование состава ГЭК, апелляционной и территориальных предметных комиссий для проведения ГИА-9 и ГИА-11 | ноябрь 2023-апрель 2024 года | отдел образования, общеобразовательные организации |
| 5.4 | Формирование состава специалистов, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11 в ППЭ (руководителей, организаторов, технических специалистов, ассистентов, медработников) | февраль, апрель-май 2024 года | отдел образования, общеобразовательные организации |
| 5.5 | Подготовка предложений в МО и ПО РО об открытии ППЭ на территории Куйбышевского района | октябрь-ноябрь 2023 года | отдел образования |
| 5.6 | Обеспечение членов ГЭК обновленными ключами шифрования, записанными на защищенном внешнем носителе (токене) | в сроки в соответствии с информацией от ФГБУ «ФЦТ» | отдел образования |
| 5.7 | Участие лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 в ППЭ, в региональных и федеральных тренировочных мероприятиях | в соответствии с графиком | отдел образования, общеобразовательные организации |
| 5.8 | Создание условий в ППЭ для выпускников с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов | февраль, май 2024 года | отдел образования, образовательные организации, на базе которых размещены ППЭ |
| 5.9 | Обеспечение и проверка готовности ППЭ к проведению ГИА-9, ГИА-11 на территории Куйбышевского района в 2024 году, в том числе, готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах работы территориальной предметной комиссии | март, май, август 2024 года | отдел образования, образовательные организации, на базе которых размещены ППЭ |
| 5.10 | Организация и проведение итогового сочинения (изложения) | декабрь 2023 года, февраль, апрель 2024 года | отдел образования, общеобразовательные организации |
| 5.11 | Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах | февраль, март, апрель 2024 года | отдел образования, общеобразовательные организации |
| 5.12 | Организация взаимодействия с региональными структурами, обеспечивающими проведение ГИА-9, ГИА-11 | в течение 2023-2024 учебного года | отдел образования |
| 5.13 | Обеспечение мер по защите информации от повреждения или утраты при хранении и обработки информации, содержащейся в РИС, а также по обмену информацией в соответствии с действующим законодательством в области защиты информации | постоянно | отдел образования, общеобразовательные организации |
| 5.14 | Обеспечение привлечения совершеннолетних дееспособных граждан Куйбышевского района в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА-9, ГИА-11 в 2023 году, в том числе путем взаимодействия с общественными организациями, родительской общественностью, представителями социально активного населения для их аккредитации МО и ПО РО в установленном порядке. | в соответствии с графиком | отдел образования |
| 5.15 | Организация, координация работы по обучению граждан, претендующих стать общественными наблюдателями в период проведения ГИА, в том числе через систему дистанционного обучения | февраль-июнь 2024 года | отдел образования |
| 5.16 | Осуществление межведомственного взаимодействия взаимодействия с муниципальными органами исполнительной власти и службами по вопросам взаимодействия при организации и проведении ГИА-9, ГИА-11 в 2024 году: | март- июнь 2024 | отдел образования |
| 5.17 | Мониторинг участников ГИА-9, ГИА-11, прибывших в общеобразовательные организации Куйбышевского района из других субъектов Российской федерации, а также других муниципальных образований Ростовской области | по запросу МО и ПО РО | отдел образования, общеобразовательные организации |
| 5.18 | Участие в апробации новых технологий и процедур проведения ГИА | по мере поступления информации | отдел образования, общеобразовательные организации |
| 5.19 | Мероприятия по организации хранения, выдачи экзаменационных материалов ГИА-9 с соблюдением требований информационной безопасности | по мере получения материалов | ТЭК, руководители ППЭ |
| 5.20 | Организация уничтожения в установленном порядке экзаменационных материалов ГИА-9, в том числе черновиков ГИА-9, а также черновиков ГИА-11 | в соответствии с нормативными документами | отдел образования, ППЭ |
| 5.21 | Определение транспортных схем доставки выпускников 9-х, 11-х классов в ППЭ | март-апрель, сентябрь 2023 года | отдел образования, общеобразовательные организации |
| **6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11** | | | |
| 6.1 | Подготовка, размещение, обновление информации о процедурах проведения итогового собеседования по русскому языку, итогового сочинения (изложения) ГИА-9 и ГИА-11 | в течение 2023-2024 учебного года | отдел образования, общеобразовательные организации |
| 6.2 | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9, ГИА-11 всех участников ГИА, их родителей (законных представителей) через:  - информационные письма;  - информационные плакаты;  - родительские собрания;  - средства массовой информации;  - инструктажи, классные часы;  - сайты отдела образования, общеобразовательных организаций. | октябрь 2023 года – апрель 2024 года | отдел образования, общеобразовательные организации |
| 6.3 | Участие в акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» | по графику Рособнадзора | отдел образования, общеобразовательные организации |
| 6.4 | Проведение муниципального этапа областного конкурса «ЕГЭ по вопросам педагогики и наставничества» | октябрь-ноябрь 2023 года | отдел образования, общеобразовательные организации |
| 6.5 | Обеспечение работы «Горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11 | в течение 2023-2024 учебного года | отдел образования, общеобразовательные организации |
| 6.6 | Взаимодействие со средствами массовой информации (СМИ) с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках подготовки и проведения ГИА-9, ГИА-11 на территории района в 2024 году | в течение 2023-2024 учебного года | отдел образования |
| 6.7 | Организация и проведение родительских собраний с участием представителей отдела образования по вопросам подготовки и проведения ГИА в 2023 году | в течение 2023-2024 учебного года | отдел образования общеобразовательные организации |
| 6.8 | Организация сопровождения участников ГИА-9, ГИА-11 по вопросам психологической готовности к экзаменам | в течение 2023-2024 учебного года | отдел образования общеобразовательные организации |
| 6.9 | Организация психологического сопровождения родителей (законных представителей) участников ГИА-9, ГИА-11, учителей предметников | в течение 2023-2024 учебного года | отдел образования общеобразовательные организации |
| 6.10 | Участие в цикле онлайн-консультаций «ЕГЭ – ключ к успеху» | март-май 2024 года | отдел образования общеобразовательные организации |
| **7. Контроль организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11** | | | |
| 7.1 | Мониторинг трудоустройства выпускников 9-х, 11-х классов, не получивших аттестат об основном общем и среднем общем образовании в 2023 году | октябрь 2023 года | отдел образования общеобразовательные организации |
| 7.2 | Мониторинг поступления выпускников 9-х классов в профессиональные образовательные организации | ноябрь 2023 года | отдел образования общеобразовательные организации |