Приложение

к приказу отдела образования Администрации Куйбышевского района

от 25.01.2023 № 19-ОД

**План мероприятий**

**по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования**

**(далее – обновленный ФГОС СОО) в общеобразовательных организациях Куйбышевского района в 2023-2024 учебном году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные | Планируемый результат |
| **I. Организационно-управленческая деятельность** | | | | |
| 1.1. | Подготовка приказов об организации работы по введению обновленного ФГОС СОО в общеобразовательных организациях Куйбышевского района | январь 2023 | Отдел образования, руководители ОО | приказы отдела образования, общеобразовательных организаций |
| 1.2. | Обеспечение функционирования организационной схемы по введению обновленного ФГОС СОО | в течение всего периода | Отдел образования, руководители ОО | обеспечено функционирование вертикали управления |
| 1.3. | Использование региональных рекомендаций по составлению учебного плана образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы среднего общего образования, расположенных на территории Ростовской области, на 2023-2024 учебный год с учетом приказов министерства образования и науки Российской Федерации от 07.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования», от 12.08.2022 № 732 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования», от 23.11.2022 № 1014 «Об утверждении федеральной образовательной программы среднего общего образования» | май 2023 | Руководители ОО | учебные планы общеобразовательных организаций |
| 1.4. | Организация работы в соответствии с информационными письмами, инструкционными письмами минобразования Ростовской области по реализации ФГОС СОО, справками и рекомендациями по обновлению содержания среднего общего образования | в течение всего периода | Отдел образования, руководители ОО | своевременная коррекция действий управленческих команд |
| 1.5. | Рассмотрение на заседаниях РМО учителей вопросов введения и реализации ФГОС СОО | в течение всего периода | РМК, руководители РМО | протоколы РМК, РМО |
| 1.6. | Организация участия педагогических работников и управленческих кадров во всероссийских мероприятиях по введению обновленного ФГОС СОО | в течение всего периода | РМК, руководители ОО | своевременная коррекция действий управленческих команд |
| 1.7. | Обеспечение функционирования системы контроля готовности к введению обновленного ФГОС СОО в рамках компетенции | в течение всего периода | Отдел образования, руководители ОО | обеспечен промежуточный контроль |
| **II. Организационно-информационная работа** | | | | |
| 2.1. | Проведение совещаний по вопросам содержания образования, введения обновленного ФГОС СОО, формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся | в течение всего периода | Отдел образования, руководители ОО | определение способов ликвидации дефицитов |
| 2.2. | Сопровождение информационно-методических разделов на официальных сайтах отдела образования, общеобразовательных организаций | в течение всего периода | Отдел образования, руководители ОО | ведение разделов на сайтах отдела образования, общеобразовательных организаций |
| 2.3. | Организация участия управленческих кадров в цикле вебинаров для руководителей общеобразовательных организаций Ростовской области по вопросам содержания образования, включая вопросы развития функциональной грамотности обучающихся, участия во Всероссийских и международных исследованиях | по графику | РМК, руководители ОО | участие руководителей ОО в вебинарах |
| 2.4. | Организация работы по информированию общественности через средства массовой информации о введении и реализации ФГОС СОО | в течение всего периода | Отдел образования, руководители ОО | информация в социальных сетях, СМИ |
| 2.5. | Организация и проведение совместных совещаний, педагогических советов по вопросам введения обновленного ФГОС СОО | в течение всего периода | РМК, руководители ОО, руководители РМО | выявление затруднений во введении ФГОС СОО, определение путей их преодоления |
| **III. Учебно-методическая работа** | | | | |
| 3.1. | Обеспечение повышения квалификации педагогических работников и управленческих кадров по вопросам введения обновленного ФГОС СОО | в течение всего периода | Руководители ОО, РМК | повышение квалификации педагогических работников и управленческих кадров по вопросам введения обновленного ФГОС СОО по ДПП |
| 3.2. | Обеспечение повышения квалификации педагогических работников и управленческих кадров по вопросам введения обновленного ФГОС СОО с использованием возможностей учреждений дополнительного образования, IT-Кубов, центров «Точка роста», «Кванториум» | в течение всего периода | Руководители ОО, РМК | повышение квалификации педагогических работников и управленческих кадров по вопросам синхронизации способов использования содержания учебного предмета и содержания программ дополнительного образования детей как средство достижения метапредметных и личностных образовательных результатов обучающихся |
| 3.3. | Организация участия педагогических работников и управленческих кадров в открытых уроках, учебных занятиях, мастер-классах по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО в рамках курсов повышения квалификации | в течение всего периода | Руководители ОО, РМК | совершенствование предметных и методических компетенций слушателей курсов; распространение и заимствование эффективных технологий и форм проведения учебных занятий |
| 3.4. | Организация участия учителей в вебинаре «Изучение русского языка в соответствии с обновленным ФГОС СОО» | октябрь 2023 | Руководители ОО, РМК | совершенствование профессиональных компетенций педагогов |
| 3.5. | Организация участия учителей в вебинаре «Изучение литературы в соответствии с обновленным ФГОС СОО» | октябрь 2023 | Руководители ОО, РМК | совершенствование профессиональных компетенций педагогов |
| **IV. Научно-методическое сопровождение общеобразовательных организаций** | | | | |
| ***4.1.*** | ***Организация методической поддержки руководителей и педагогов образовательных организаций по вопросам обновления содержания образования*** | | | |
| 4.1.1. | Участие в региональной научно-практической конференции «Актуальные вопросы внедрения и реализации обновленного ФГОС СОО, формирования функциональной грамотности обучающихся» | октябрь 2023 | Руководители ОО, РМК | совершенствование профессиональных компетенций педагогов, управленческих кадров |
| 4.1.2. | Использование адресных рекомендаций ГБУ ДПО РО РИПК И ППРО для управленческих команд школ по применению функций внутришкольного управления в условиях обновленного содержания учебных предметов | апрель-май 2023 | Руководители ОО | совершенствование профессиональных компетенций педагогов, управленческих кадров |
| 4.1.3. | Использование методических рекомендаций ГБУ ДПО РО РИПК И ППРО по разработке основной образовательной программы среднего образования на основе обновленного ФГОС и ФООП СО | апрель-май 2023 | Руководители ОО | совершенствование профессиональных компетенций педагогов, управленческих кадров |
| 4.1.4. | Участие в методических семинарах и вебинарах по проблемам введения ФГОС СОО | по графику | Отдел образования, руководители ОО | совершенствование профессиональных компетенций педагогов, управленческих кадров |
| ***4.2.*** | ***Организация участия в региональных и межрегиональных конференциях, фестивалях, форумах по обмену опытом работы*** | | | |
| 4.2.1. | Выявление и распространение эффективных педагогических практик по вопросам введения обновленного ФГОС СОО | в течение всего периода | РМК, руководители ОО | совершенствование профессиональных компетенций педагогов, управленческих кадров |
| 4.2.2. | Организация участия в региональной научно-практической конференции «ВСОКО: объективность результатов, эффективность контроля, справедливость оценки» | февраль 2024 | РМК, руководители ОО | совершенствование профессиональных компетенций управленческих кадров |
| 4.2.3. | Организация участия в ежегодной региональной научно-практической конференции «Региональная история Великой Отечественной войны (теория и практика организации исследовательской деятельности обучающихся)» | январь-март 2023,  январь-март 2024 | РМК, руководители ОО | вовлечение педагогов и школьников в учебно-исследовательскую деятельность по восстановлению и сохранению исторической памяти о павших воинах в Великой Отечественной войне |
| 4.2.4. | Организация участия в региональных научно-практических конференциях, форумах, конкурсах | по графику | РМК, руководители ОО | распространение и заимствование эффективных педагогических практик и методик учителей |
| ***4.3.*** | ***Применение научно-методического обеспечения по вопросам внедрения обновленного ФГОС СОО*** | | | |
| 4.3.1. | Использование методических рекомендаций ГБУ ДПО РО РИПК И ППРО для учителей общественных дисциплин по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО | по мере публикации рекомендаций ГБУ ДПО РО РИПК И ППРО | Руководители ОО, РМК | совершенствование профессиональных компетенций педагогов |
| 4.3.2. | Использование методических рекомендаций ГБУ ДПО РО РИПК И ППРО по реализации рабочей программы воспитания в образовательных организациях Ростовской области | по мере публикации рекомендаций ГБУ ДПО РО РИПК И ППРО | Руководители ОО, РМК | совершенствование профессиональных компетенций педагогов, управленческих кадров |
| 4.3.3. | Использование методических рекомендаций ГБУ ДПО РО РИПК И ППРО для учителей естественнонаучного цикла и информатики по введению обновленного ФГОС СОО | по мере публикации рекомендаций ГБУ ДПО РО РИПК И ППРО | Руководители ОО, РМК | совершенствование профессиональных компетенций педагогов |
| 4.3.4. | Использование методических рекомендаций ГБУ ДПО РО РИПК И ППРО по совершенствованию преподавания учебных предметов для системы образования Ростовской области на основе анализа результатов единого государственного экзамена 2023 года | по мере публикации рекомендаций ГБУ ДПО РО РИПК И ППРО | Руководители ОО, РМК | совершенствование профессиональных компетенций педагогов |
| **V. Проведение совместных мероприятий для обучающихся и педагогических работников** | | | | |
| 5.1. | Организация участия обучающихся центров «Точка роста» в областных конкурсах «Энергия города», «IT-прорыв», «3D-моделирование: Хайтек» | октябрь-декабрь 2023 | Отдел образования, руководители ОО | выявление, обмен и распространение передового педагогического опыта, выявление перспективных инициатив дополнительного образования обучающихся |
| 5.2. | Организация участия в ежегодной многопрофильной научно-практической конференции обучающихся Ростовской области «Ступени успеха» | ноябрь 2023 | РМК, руководители ОО | выявление и развитие у обучающихся творческих способностей, интереса к проектной научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой деятельности, пропаганда научных знаний и достижений |
| 5.3. | Организация участия в Ярмарке образовательных проектов обучающихся общеобразовательных организаций | октябрь-декабрь 2023 | РМК, руководители ОО | выявление и развитие у обучающихся творческих способностей, интереса к проектной деятельности |
| 5.4. | Организация участия в ежегодной региональной научно-практической конференции «Региональная история Великой Отечественной войны (теория и практика организации исследовательской деятельности обучающихся)» | январь-март 2023,  январь-март 2024 | РМК, руководители ОО | вовлечение педагогов и школьников в учебно-исследовательскую деятельность по восстановлению и сохранению исторической памяти о павших воинах в Великой Отечественной войне |
| 5.5. | Организация участия в ежегодном региональном методическом Фестивале инновационных педагогических идей и медиапроектов «Технология успеха» | декабрь 2023 | РМК, руководители ОО | выявление, обобщение, распространение передового педагогического опыта и популяризация современных педагогических идей и находок, развитие творческих связей между педагогами образовательных организаций муниципалитетов Ростовской области |
| **VI. Мониторинговые и оценочные исследования в системе реализации обновленного ФГОС СОО** | | | | |
| 6.1. | Проведение мониторинга готовности общеобразовательных организаций к введению ФГОС СОО и исполнения плана мероприятий, направленных на введение обновленного ФГОС СОО в общеобразовательных организациях | ежеквартально | Отдел образования, руководители ОО | функционирование системы мониторинга, анализ результатов |
| 6.2. | Проведение мониторинга перехода на обновленный ФГОС СОО в общеобразовательных организациях | по графику | Отдел образования, руководители ОО | функционирование системы мониторинга, анализ результатов |
| 6.3. | Проведение мониторинговых исследований по выявлению профессиональных дефицитов педагогических работников и управленческих кадров | в течение всего периода | Отдел образования, руководители ОО | функционирование системы мониторинга, анализ результатов |
| 6.4. | Организация самодиагностики общеобразовательных организаций по подготовке к введению обновленного ФГОС СОО | март-апрель 2023 | Отдел образования, руководители ОО | анализ результатов самодиагностики общеобразовательных организаций |
| 6.5. | Проведение мониторинга результатов реализации основных образовательных программ | в течение всего периода | Отдел образования, руководители ОО | анализ результатов мониторинга |
| **VII. Консультационно-методическая работа** | | | | |
| 7.1. | Методическое консультирование педагогических работников и управленческих кадров по вопросам проектирования предметных, метапредметных и личностных результатов на основе примерной рабочей программы по учебным предметам | в течение всего периода | Отдел образования, РМК | осуществление индивидуальных и групповых консультаций |
| 7.2. | Методическое консультирование педагогических работников и руководящих кадров по вопросам внедрения и реализации обновленного ФГОС СОО и по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся | в течение всего периода | Отдел образования, РМК | осуществление индивидуальных и групповых консультаций |
| 7.3. | Методическое консультирование по вопросам повышения учебной мотивации обучающихся | в течение всего периода | Отдел образования, РМК | повышение психолого-педагогической компетенции педагогов по использованию системы методов активного обучения в современном образовании |
| 7.4. | Консультационное сопровождение разработки и корректировки локальных нормативных актов общеобразовательных организаций по реализации обновленного ФГОС СОО | март-июнь 2023 | Отдел образования | локальные нормативные акты школы |
| **VIII. Публикационная работа** | | | | |
| 8.1. | Содействие публикации научных статей и эффективных практик педагогических работников, руководящих кадров, отражающих научно-методические аспекты введения обновленного ФГОС СОО в образовательный процесс | в течение всего периода, при наличии | Руководители ОО, РМК | публикации материалов на региональном, всероссийском и международном уровнях; методическая поддержка творчески работающих педагогов |